## Hoja1
Ciclos | Nombre de tarea | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Ciclo 1 | Diseño de modelo de datos | bar: Mes 1 1 to Mes 1 2
Diseño Backend | bar: Mes 1 1 to Mes 1 2
Diseño de interfaces clickeables | bar: Mes 1 2 to Mes 1 4
Ciclo 2 | Implementación BackEnd y servicios Core | bar: Mes 2 1 to Mes 2 4
Implementacion backEnd y servicios Gestion de catalogo | bar: Mes 2 1 to Mes 2 4
Ciclo 3 | Implementación BackEnd y servicios Tienda virtual | bar: Mes 3 1 to Mes 3 4
Ciclo 4 | Implementación BackEnd y servicios Publicacón de contenido | bar: Mes 4 1 to Mes 4 4
Implementación BackEnd y servicios Administración | bar: Mes 4 1 to Mes 4 4
Ciclo 5 | Pruebas Funcionales | bar: Mes 5 1 to Mes 5 3